## 油茶产业
附件：
2020年度园林绿化养护维护经费项目专项资金绩效评价指标体系表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 指标解释 | 指标说明 | 评分标准 | 评价得分 | 备注
决策（15） | 项目立项（4） | 立项依据 充分性 | 2 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 | 同时符合得满分，每缺一项扣0.5分，扣完为止 | 0 | 未立项
|  | 立项程序 规范性 | 2 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 0 | 项目资金由财政按照每年财政预算总金额，由预算股下拨指标，再由经建股、国库，以每年项目资金总金额，按每月工作进度下拨项目资金。
| 绩效目标 （7） | 绩效目标 合理性 | 4 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 评价要点： ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 4
|  | 绩效指标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 1 | 项目效益目标未细化；绩效指标与项目目标任务数或计划数未能一一对应
| 资金投入（4分） | 预算编制 科学性 | 2 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 | 同时符合得满分，每缺一项扣0.5分 | 2
|  | 资金分配 合理性 | 2 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 2
过程(15) | 资金管理 （9） | 资金到位率 | 3 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 资金综合到位率100%得满分，否则每降低一个百分点扣1分 | 3 | 资金到位率=593.5/593.5*100%=100%
|  | 预算执行率 | 2 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 得分=预算执行率*2 | 2 | 预算执行率=593.5/593.5*100%=100%
|  | 资金使用 合规性 | 4 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 2 | 存在专项资金调剂使用，不符合有关专项资金管理办法规定；存在资金使用挤占情况。
| 组织实施(6) | 管理制度 健全性 | 2 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 | 同时制定得满分，每缺一项扣1分 | 1 | 未制定专项资金管理办法；未制定项目组织实施管理办法。
|  | 制度执行 有效性 | 4 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 | 同时符合得满分，每缺一项扣1分 | 2 | 政府采购流于形式；合同审核不严格。
产出(30) | 产出数量(10) | 修剪、除草次数达标情况 | 3 | 指每月对40多万平方绿地视情况进行修剪、除草1-2次； | 全部修剪完成计3分，每出现1处未修剪不到位完成扣0.2分，扣完为止。 | 根据现场实际考察情况进行评价。 | 2
|  | 绿化补植数达标情况 | 3 | 完成全城各管辖内绿地绿化补植工作 | 城区、路段、广场等地补植树木5309株，完成计3分，每出现少补植10%，扣0.1分，扣完为止。 | 根据现场实际考察情况进行评价。 | 3
|  | 绿化维护作业质量达标率 | 4 | 指绿化维护作业工作质量情况 | 全部符合规定的质量标准计4分，每出现1次未达到标准扣0.2分，扣完为止。 | 根据现场实际考察情况进行评价。 | 4 | 成活率90%以上
| 产出质量（8） | 绿化维护作业完成率 | 5 | 指修建绿篱、乔木修枝、抗旱保苗、防治病虫害、中耕松土、施肥促长、绿地保洁等各项工作实际完成情况与计划的对比 | 完成率100%计3分，每降低5%扣0.5分，扣完为止。 | 根据现场实际考察情况进行评价。 | 4 | 完成率90%
|  | 项目公开公示 | 3 | 项目按要求公开公示 | 项目按照《城市园林绿化养护管理定额标准》要求进行公开公示 | 项目均按要求公开公示计满分，有一项未按要求公开公示扣0.5分。 | 3
| 产出时效(6) | 绿化维护作业完成及时性 | 6 | 指各项绿化维护作业完成的时效性 | 全部按时完成计6分，每出现1次未按时完成扣0.2分，扣完为止。 | 根据现场实际考察情况进行评价。 | 5 | 部分枯木未及时补植
| 产出成本(6) | 项目总体成本节约率 | 2 | 园林绿化养护维护经费项目专项资金在593.5万元以内 | 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100% 实际成本：实际拨付的专项资金 计划成本：预算申报的专项金额 | 成本节约率小于等于0时，计2分，成本节约率大于0时，每超出1%扣0.5分，扣完为止 | 2
|  | 维护成本控制率 | 4 | 园林绿化养护维护经费项目在预算金额以内 | 未超出预算成本，计4分，每超出2%扣1分，扣完为止。 | 项目成本均控制在预算金额以内计4分，每一个项目未控制在预算金额以内扣0.1分，扣完为止。 | 4
效益(40) | 项目效益(40) | 环境效益 | 10 | 指对范围内绿化进行管护后，城市环境更加舒适、优美、宜居 | 养护范围内的绿化维护情况很好，计10分，每发现1处维护情况不佳，扣0.5分，扣完为止。 | 成果显著得满分；成果较为显著得分50%；成果不显著得0分 | 8 | 部分街道存在枯木或无植被状态
|  | 社会效益 | 10 | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 | 指对范围内绿化进行管护后，使城市环境更加舒适、优美、宜居，对城市形象提升较大，对创文创卫有极大的促进作用 | 成果显著得满分；成果较为显著得分50%；成果不显著得0分 | 10
|  | 可持续影响 | 10 | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 | ①改善了城市生态环境（5）； ②保障了城市的经济来源，促进了和谐社会的发展（5） | 成果显著得满分；成果较为显著得分50%；成果不显著得0分 | 10
|  | 社会公众或服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 满意度在90%及以上记10分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。 | 当满意度>=90%,得满分，每降低1%扣0.5分，依次类推，扣完为止 | 10 | 市场满意度90%
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 84