附件；

常宁市境内（农村地区）国省县乡主干道卫生保洁市场化采购项目

跟踪绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 (12分） | 项目目标 (4分） | 目标内容 | 年度目标 | 4 | 有无目标，目标是否科学、细化、量化 | 设有目标（1分)，目标科学（1分），目标 细化（1分），目标量化（1分） | 4 |
|  | 决策过程(8分） | 决策依据 | 中长期发展规划及年度工作计划 | 3 | 是否符合美化乡村，提升常宁市农村人居环境，助兴乡村振兴宗旨 | 项目符合（3分）；否则（0分） | 3 |
|  |  | 决策程序 | 项目申报 | 5 | 项目是否符合申报条件，申报、批复程序是否符合相关管理办法 | 项目是否符合申报条件（2分）；申报、批复程序是否符合相关管理办法（3分） | 5 |
| 项目管理 (41分） | 资金到位 (32分） | 资金拨付 | 资金拨付情况 | 4 | 是否按规定程序、按协议条款拨付 | 按规定程序拨付(2分)，按协议条款拨付（2分） | 4 |
|  |  | 资金拨付时效 | 资金拨付到位的及时性 | 4 | 是否及时按协议条款拨付到位 | 及时拨付到位（4分），不及时拨付到位（0 分） | 4 |
|  |  | 资金结算及时性 | 资金结算及时性 | 4 | 是否及时按协议条款进行结算 | 及时结算到位（4分），不及时结算付到位（0 分） | 4 |
|  |  | 合同签订规范性 | 合同条款全面性可操作性 | 8 | 合同条款是否全面，除明确项目考核要求还明确项目所需的人财物要求，是否可操作性 | 合同的责权利人财物条款全面、可操作性强（8分），每发现一处扣2分 | 4 |
|  |  | 资金使用 | 支出的合规性 | 4 | 资金是否存在截留、挤占、挪用，项目实施单位 | 每发现一处扣2分，扣完为止 | 4 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标内容 | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 资金结算准确性 | 资金结算准确性 | 8 | 是否按考核结果、协议、项目实施单位实际人员、设备购置准确结算 | 准确结算到位（8分），每发现一处扣2分，扣完为止 | 6 |
|  | 组织实施（9分） | 组织机构 | 业务管理及实施组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分）；否则（0分） | 1 |
|  |  | 管理制度 | 管理制度 | 8 | 是否健全项目管理制度，是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分)，严格执行相关项目管理制度(6分） | 8 |
| 项目绩效 (47分） | 项目产出(11分） | 产出数量 | 215.8KM道路保洁和清运 | 11 | 是按省、衡阳市农村人居环境整冶工作的相关考核要求和常宁市城乡环境卫生整冶工作考核规定及协议条款完成215.8KM道路保洁和清运工作。 | 每发现1例扣0.5分扣完为止 | 7 |
|  | 项目效果 (36分） | 经济效益 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 4 | 项目实施是否增加人员就业和从业收入 | 增加了人员就业和从业收入（4分），每有1个项目不符合扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 社会效益 | 提升常宁市农村人居环境，助兴乡村振兴 | 11 | 项目实施，是否促进提升常宁市农村人居环境，助兴乡村振兴 | 每有1个项目不符合扣1分，扣完为止。 | 11 |
|  |  | 可持续影响 | 是否带来可持续 影响 | 11 | 是否形成可持续发展的项目 | 可持续发展（11分） | 11 |
|  |  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 10 | 群众和当地乡镇是否满意 | 90%（含）以上计10分，80%（含）~90%计8分，70%（含）~80%计6分，低于70%计0分。 | 6 |
| 总分 | 100 |  |  | 100 |  |  | 86 |