常教字[2018]5号

常宁市2018－2035年中小学布局规划

为了合理布局我市中小学校，科学配置教育资源，提高教育质量，促进我市教育健康发展，实现“教育强市”目标，根据国家、省、市相关文件精神，结合我市实际，特制定本规划。

一、基本情况

常宁市现有中小学校215所，其中公办学校205所，公办学校中含普通高中4所、职业高中3所、初级中学32所、九年一贯制学校9所、完全小学73所、乡村小学83所（含教学点）、特教学校1所；民办学校10所，民办学校中含完全中学1所、职业高中1所、初级中学3所、九年一贯制学校4、乡村小学1所。全市现有高中阶段在校学生21065人，其中普高15506人、职高学生5559人；义务教育阶段在校学生106445人，其中初中生33889人，小学生72556人。

二、基本原则

（一）坚持合理布局科学配置原则。既尊重相关文件和规定要求，合理布局，又结合我市实际，充分考虑现实条件，利用现有教育资源，尊重历史沿革，统筹布局规划。迁建或撤并后的学校继续用于教育，举办公办中小学、幼儿园或兴办学农基地等。

- （二）坚持适应城镇化着眼长远原则。学校规划与城镇化进程相适应，以扩大水口山镇和常宁市区学校总体规模为重点，不断满足人民群众对优质教育的需求。老城区，坚持整合资源，逐步改造、扩容和提质现有学校；新城区，坚持适度超前，严格按标准规划、新建学校。适度调整义务教育阶段农村学校布局，撤并学校逐渐向乡镇中心小学和中心初中集中。

- （三）坚持统筹规划均衡发展原则。撤并迁建学校坚持先建后撤，不建不撤，撤并学校应符合相关程序，做好学生校车服务、寄宿条件准备工作，做到资源配置与布局规划协调统一；新建学校坚持统筹推进，分步实施；根据各地实际保留必要的义务阶段农村小规模学校，保留学校坚持因地制宜，分类扶持，促进各级各类学校均衡发展。

- （四）坚持公办民办协调发展原则。鼓励公办和民办学校公平竞争，协调发展，在确保公办教育协调、优质发展的基础上，政策向民办学校适度倾斜，坚持促进和支持优质民办教育发展。

三、发展目标

（一）总体目标。到2035年，学校布局基本满足普及高中教育需求，实现高中阶段学生普职分流合理，义务教育阶段形成以初级中学、城区小学、乡镇中心小学为主的办学类别，必要的九年一贯制学校、乡镇小学和教学点为补充的办学体系。

（二）具体目标。

1、高中阶段学校。迁建常宁一中、常宁二中，扩建常宁三中、常宁六中。新建或扩建1所公办职业高中、2所民办职业高中，调整整合农广校和常宁职中教育资源。支持民办高中学校扩大办学规模，办办民办高中。到2035年，高中学校布局基本满足普及高中教育需求，全市高中学位达到32000个以上，实现高中阶段学生普职分流合理。

2、城区义务教育阶段学校。（1）常宁市区：新建改扩建11所小学，新建虎溪小学、南市小学、进修附小、茶箭小学、万寿小学、嵩塘小学、宜水小学等学校；扩建夏联小学、东塔小学、东湖小学、曲市小学、桃江小学等学校；常宁一中、常宁二中迁建后原校园用于兴办初中学校；迁建特殊学校。（2）水口山镇：新建改扩建学校7所，新建希望小学，迁建大渔小学、三香小学，另根据水口山城镇化进程新建或改扩建小学3所、初中1所。

3、乡镇义务教育阶段：每个乡镇规划一所中心初中、一所中心小学，根据当地实际另设立必要的初中、九年一贯制学校或小学。乡镇初中、中心小学、九年一贯制学校全部建成寄宿制学校。

4、民办学校。支持在常宁市区新建3-4所民办完全中学或十二年一贯制学校、1所民办初中。

四、保障措施

（一）成立领导小组。市政府成立学校布局规划工作领导小组，由市长任组长，常务副市长、分管副市长任副组长，政府办、发改局、财政局、住建局、国土资源局、规划局、教育局、相关乡镇（办事处）为成员单位，办公室设市教育局，负责日常工作。各乡镇（办事处）负责推进辖区内学校规划。

（二）统筹布局规划。实施城区扩容提质计划，扩大城区学校容量，化解大班额。实施标准化学校建设，促进城乡义务教育优质均衡。根据学校布局规划，加大寄宿制学校建设投入，为寄宿学生提供生活条件，完善校车服务体系，提供规范安全的交通服务。

（三）确保资金投入。统筹利用建设项目资金，足额预算配套资金。依法盘活撤并调整学校闲置校产、地产，变现资金全部用于学校建设。积极鼓励社会力量办学。

附件：1、常宁市2018-2035年中小学校布局规划统计表

2、2018-2035年常宁市中小学布局调整工作任务表

常宁市教育局

二Ο一八年三月六日

附件1：

常宁市2018-2035学校布局规划统计表（高中阶段）

| 时间阶段 | 普通高中 |  |  |  |  | 职业高中 |  | 高中阶段学校 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 完全中学 |  | 中学 |  | 合计 | 其中民办 | 总计 | 其中民办 |
|  |  | 小计 | 其中民办 | 小计 | 其中民办 |  |  |  |  |
| 2017现状 | 5 | 1 | 1 | 4 |  | 4 | 1 | 9 | 2 |
| 2018-2025 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 4 | 2 | 12 | 6 |
| 2026-2030 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 5 | 2 | 13 | 6 |
| 2031-2035 | 8 | 4 | 4 | 4 |  | 6 | 3 | 14 | 7 |

常宁市2018-2035学校布局规划统计表（义务教育阶段）

| 单位 | 2017年学校总数 | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  | 2030-2035 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 |
| 市直学校 | 11 |  |  |  | 3 | 8 | 1 | 12 |  |  |  | 3 | 8 | 1 | 12 |  |  |  | 3 | 8 | 1 | 12 |
| 民办学校 | 8 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 9 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 9 |  |  | 4 | 4 | 1 |  | 9 |
| 宜阳办事处 | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 培元办事处 | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  | 6 |
| 泉峰办事处 | 3 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  | 4 |
| 水口山镇 | 7 |  |  |  | 1 | 7 |  | 8 |  |  |  | 2 | 9 |  | 11 |  |  |  | 2 | 10 |  | 12 |
| 宜潭片 | 9 | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 5 |  | 7 | 1 |  | 1 |  | 4 |  | 6 |
| 柏坊镇 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 3 |  | 6 |
| 蓬塘乡 | 13 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 |
| 烟洲镇 | 7 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 |
| 荫田镇 | 10 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  |  | 3 |  | 5 |  | 8 |  |  | 3 |  | 2 |  | 5 |
| 三角塘镇 | 12 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 7 |
| 西岭镇 | 13 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 7 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 7 |

| 单位 | 2017年学校总数 | 2018-2025 |  |  |  |  |  |  | 2026-2030 |  |  |  |  |  |  | 2030-2035 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 | 乡镇中心初中 | 乡镇中心小学 | 九年一贯制学校 | 初中 | 小学 | 特殊学校 | 合计 |
| 白沙镇 | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 5 |  | 8 |
| 庙前镇 | 5 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 3 |
| 罗桥镇 | 9 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 2 |  | 4 |
| 板桥镇 | 9 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |  | 8 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 4 |  | 7 |
| 胜桥镇 | 8 | 1 | 1 |  | 1 | 4 |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 |
| 洋泉镇 | 17 | 1 | 1 |  | 1 | 8 |  | 11 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  | 9 | 1 | 1 |  | 1 | 6 |  | 9 |
| 塔山乡 | 8 | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 7 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 | 1 | 1 |  |  | 3 |  | 5 |
| 兰江乡 | 10 | 1 | 1 |  |  | 5 |  | 7 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 6 | 1 | 1 |  |  | 4 |  | 6 |
| 官岭镇 | 8 | 1 | 1 | 2 |  | 3 |  | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 3 |  | 6 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 |
| 大堡乡 | 6 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 | 1 | 1 |  | 1 | 2 |  | 5 |
| 新河镇 | 7 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 | 1 | 1 | 1 |  | 2 |  | 5 |
| 合计 | 205 | 17 | 16 | 12 | 15 | 106 | 1 | 167 | 17 | 16 | 13 | 14 | 94 | 1 | 155 | 17 | 16 | 13 | 14 | 89 | 1 | 150 |

附件2：

2018-2035年常宁市中小学布局调整工作任务表

| 单位 | 2017年学校现状 | 2018-2025年任务 | 2026-2030年任务 | 2031-2035年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高中阶段学校 | 普通高中（5所）：常宁一中、常宁二中、常宁三中、常宁六中、湘南(民办完全高中)； 职业高中（4所）：常宁职中、教师进修学校、正雄学校（民办）、农广校（民办） | 迁建常宁二中；扩建常宁三中、常宁六中；支持3-4所民办学校建成完全中学或十二年一贯制学校；支持新建1所民办职业高中；调整整合农广校为常宁职中涉农专业，调整后农广校校园兴办公办幼儿园。 | 迁建常宁一中；新建1所公办职业高中。 | 支持新建1所民办职业高中。 |
| 常宁市区（义务教育） | 1、市直学校(13所）：常宁七中、常宁八中、宜阳小学、万寿小学、双蹲小学、南市小学、泉峰小学、进修附小、特教学校、泉峰中学（民办）、明珠学校（民办）、培元中学（民办）、合江中学（民办）；2、宜阳办事处（4所）：宜城小学、东北完小、东湖完小、嵩塘完小；3、培元办事处（6所）：培元小学、莲花小学、西江完小、大立小学、桃江完小、虎溪小学；4、泉峰办事处（3所）：夏联完小、曲市小学、学墙完小 | 新建进修附小、虎溪小学、南市小学、茶箭小学、万寿小学、嵩塘小学、宜水小学；扩建夏联小学、东湖小学、曲市小学、桃江小学；常宁二中迁建后原校园兴办初中学校；支持新建一所民办初中或新建1所公办初中。 | 调整扩建大立小学为常宁一中附小；常宁一中迁建后原校园兴办初中学校，调整后合江中学校园为宜阳小学校区。 | 迁建常宁市特殊教育学校 |
| 水口山镇 | 市直学校（2所）：松柏中学、水口山中心小学 乡镇（7所）：希望中学、松柏小学、松阳完小、三香完小、联盟完小、石坪小学、大渔完小 | 新建希望小学；迁建大渔小学、三香小学。 | 新建初中1所、小学2所。 | 新建小学1所。 |
| 宜潭片 | 共9所：桐黄中学、曲潭学校、金塘小学、上洞小学、宜潭中心小学、星子坪小学、珠塘小学、桐黄完小、塘湾小学 | 调整整合珠塘小学、金塘小学 |  | 调整整合星子坪小学 |
| 柏坊镇 | 共6所：柏坊中学、桐梓中学、大坪完小、柏坊完小、罗坪小学、柏煤完小 | 罗坪校区与柏坊中心幼儿园置换 |  |  |
| 蓬塘乡 | 共13所：蓬塘中学、尾中学、大市完小、蓬塘中心小学、梅江小学、易头小学、蓬塘小学、杨塘小学、田尾完小、山歧小学、沙塘小学、新庄小学、红旗小学 | 迁建田尾完小；调整整合蓬塘小学、杨塘小学、山歧小学、沙塘小学、新庄小学、梅江小学。 | 调整整合易头小学、红旗小学 |  |

| 单位 | 2017年学校现状 | 2018-2025年任务 | 2026-2030年任务 | 2031-2035年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟洲镇 | 共7所：烟洲中学、新力完小、亲仁完小、烟洲中心小学、新阳小学、石岭小学、烟洲完小 | 调整整合新阳小学 | 调整整合石岭小学 |  |
| 荫田镇 | 共10所：荫田中学、荫田中心小学、荫田联校、衡头学校、官陂小学、万泉小学、迎新小学、白马小学、龙门学校、红联小学 | 改扩建官陂小学、龙门学校；调整整合荫田联小、荫田中心小学、荫田中学为荫田学校。 |  | 调整整合白马小学、迎新小学、万泉小学 |
| 三角塘镇 | 1、市直民办（3所）：天和文武学校、弘昌文武学校、常宁市东方学校；2、乡镇（12所）：盐湖中学、三角塘中学、盐湖中心小学、湖文小学、渔池学校、四有小学、三角塘中心小学、团结小学、瑶塘学校、石尾小学、向群小学、瑶草小学 | 瑶塘学校、渔池学校初中部并入三角塘中心学校；调整整合石尾小学、团结小学、湖文小学。 | 调整整合向群小学；调整整合盐湖中学、盐湖中心小学为九年一贯制学校或区域大规模寄宿制学初中。 |  |
| 西岭镇 | 共13所：西岭中学、双安中学、西岭中心小学、冲头小学、中坪小学、西坪小学、清冲小学、新棕小学、双安完小、洪排小学、平安小学、车荷小学、黄坪小学 | 原址新建中坪小学；调整整合车荷小学、洪排小学、清冲小学、冲头小学、新棕小学。 | 调整整合黄坪小学 |  |
| 白沙镇 | 共9所：白沙中学、阳加中学、白沙中心小学、南马小学、茭河完小、阳加完小、鲇鱼小学、星光小学、六福联校 | 调整整合鲇鱼小学 |  |  |
| 庙前镇 | 共5所：庙前中学、庙前中心小学、泉井小学、春和完小、中山小学 | 调整整合泉井小学、中山小学。 |  |  |
| 罗桥镇 | 共9所：罗桥中学、罗桥中心小学、石盘小学、汤市完小、东桥小学、南坪小学、依湖完小、道登小学、车田小学 | 调整整合石盘小学、东桥小学、道登小学、南坪小学 |  | 调整整合车田小学 |
| 板桥镇 | 共9所：常宁五中、板桥中心小学、昌南小学、板桥小学、樟塘学校、新桥小学、新南小学、仙桥完小、双江小学 | 调整整合板桥小学为板桥中心小学校区 | 调整整合新南小学；调整整合新桥小学为常宁二中附小。 |  |

| 单位 | 2017年学校现状 | 2018-2025年任务 | 2026-2030年任务 | 2031-2035年任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 胜桥镇 | 1、市直民办（1所）：阳光学校；2、乡镇共8所：胜桥中学、大塘中学、胜桥完小、利群小学、相丰小学、大塘完小、胜桥中心小学、到塘完小 | 调整整合利群小学 | 调整整合相丰小学；调整整合大塘中学、大塘完小为九年一贯制学校 |  |
| 洋泉镇 | 共17所：洋泉中心初中、东桥中学、东山中学、洋泉中心小学、高林小学、洋洲小学、洋泉完小、东桥完小、两益小学、许和小学、东山完小、杉树完小、杉树小学、兴源完小、黄洞完小、双河小学、谭井小学 | 东山中学整合至东桥中学；东山完小搬迁至东山中学；洋泉完小整合至洋泉中心小学；许和小学、两益小学整合至东桥完小；洋洲小学整合至洋泉中心小学；双河小学整合黄洞完小。 | 杉树小学整合至杉树完小；谭井小学整合至黄洞完小； |  |
| 塔山乡 | 共8所：塔山中学、塔山中心小学、东江小学、狮元完小、敖头小学、塔山小学、蒲竹完小、西江小学 | 调整整合塔山小学 | 调整整合鳌头小学、西江小学 |  |
| 兰江乡 | 共10所：兰江中学、金源完小、老鸦桥小学、兰江中心小学、巴黎小学、东塔小学、湖塘完小、兰江完小、景星小学、洞山教学点 | 扩建东塔小学；调整合洞山小学、景新小学、老鸦桥小学。 | 调整整合巴黎小学 |  |
| 官岭镇 | 共8所：官岭中学、富贵学校、官岭中心小学、希望小学、麦元完小、鹅院学校、金市小学、鹅院小学 | 鹅院小学整合至鹅院学校； | 金市小学整合至鹅院学校；富贵学校初中部整合至官岭中心学校。 | 国文希望小学整合至官岭中心小学 |
| 大堡乡 | 共6所：大堡中学、到湖中学、大堡中心小学、大堡完小、培龙小学、麻洲小学 | 调整整合培龙小学 |  |  |
| 新河镇 | 共7所：新河中学、江河中学、珠塘学校、株梓完小、新河中心小学、江河中心小学、江河完小 | 江河中学调整整合至新河中心学校；江河中心小学与江河完小整合搬迁至江河中学校园。 |  |  |