## Sheet2
常宁市水利局2022年小型水库除险加固工程专项资金绩效评价指标表
评价指标 |  |  | 分值 | 指标解释 | 评价标准 | 评价情况 | 评价得分 | 评价扣分
项目决策（20分） | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目立项是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。每小点0.6分。 | 立项依据充分 | 3 | 0
| 绩效目标 | 立项程序规范性 | 3 | 立项申请/设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核立项的规范情况。 | ①预算支出是否按照规定的程序申请设立。 ②审批文件、材料是否符合相关要求。 ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。每小点1分。 | 立项程序规范 | 3 | 0
|  | 绩效目标合理性 | 3 | 设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施相符的情况。 | ①预算支出是否有绩效目标; ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。每小点1分 | 绩效目标设定不合理，多数指标未设置指标值，扣1分。 | 2 | 1
|  | 绩效目标明确性 | 3 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等用以反映和考核项目立项绩效目标的明细化情况。 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。每小点1分。 | 绩效目标明确 | 3 | 0
| 资金投入 | 预算编制科学性 | 4 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。 | ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。每小点1分。 | 预算编制科学 | 4 | 0
|  | 资金分配的合理性 | 4 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。 | ①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。每小点2分。 | 资金分配的合理 | 4 | 0
项目过程 （25分） | 资金管理 | 资金到位率 | 4 | 依据银行拨款凭证，查看专项资金是否到位，资金到位率=实际到位的专项资金/计划到位的专项资金*100%。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%； 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金 资金到位率达95%以上，计满分每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 截至2022年12月31日，已到位资金1,330.00万元，未到位资金1,260.00万元，到位率51.35%；截至2023年9月30日，已到位资金1,330.00万元，未到位资金1,260.00万元，到位率51.35%，该项记零分 | 0 | 4
|  | 预算执行率 | 4 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核资金落实情况对预算支出预算执行情况 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）*100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金 预算执行率达到95%以上，计4分；每下降1%扣0.5分，扣完为止。 | 执行率51.79%，该项记零分 | 0 | 4
|  | 资金使用合规性 | 6 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反馈和考核预算资金的规范运行情况 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和验收手续； ③是否符合项目预算支出批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出、重复申报项目、虚报冒领资金等情况。每小点1分。 | 存在资金串用情况，扣1分 | 5 | 1
| 组织实施 | 管理制度健全性 | 2 | 预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考度财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况 | ①是否已制定或具有相应的业务管理制 ； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。每小点1分。 | 管理制度健全性 | 2 | 0
|  | 制度执行有效性 | 4 | 预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考度业务管理制度的有效执行情况 | ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑是否落实到位。每小点1分。 | （1）截至2023年9月30日，常宁市水利局未提供常宁市2022年小型水库除险加固项目分部验收资料； （2）小型水库除险加固工程项目勘察设计、监理、施工等资料仍然保存于施工单位，未及时移交给常宁市水利局进行归档。扣1分 | 3 | 1
|  | 绩效监控 | 1 | 对绩效目标完成情况进行跟踪监控 | ①是否按照规定对绩效目标完成情况进行跟踪监控; ②跟踪指标是否与目标申报绩效指标一致。每小点0.5分。 | 截至2023年9月30日，常宁市2022年小型水库除险加固项目监理单位为湖南瑞沃项目管理有限公司，监理方未就全部工程量进行及时计量并完善相关记录。扣0.5分 | 0.5 | 0.5
|  | 绩效评价 | 2 | 开展年度绩效自评 | ①是否按照规定开展年度绩效自评; ②设计评价指标体系并形成自评报告。每小点1分。 | 自评报告绩效欠明确，未提出项目存在的问题及建议，扣1分 | 1 | 1
|  | 结果运用 | 2 | 绩效自评结果应用，并进行绩效评价的公开 | ①是否按规定将非涉密绩效评价报告进行公开； ②对绩效自评过程中发现的问题进行整改。每小点1分。 | 绩效自评结果应用，并进行绩效评价的公开 | 2 | 0
项目产出 （30分） | 产出数量 | 工程实际完成率 | 5 | 指工程各部分的实际完成程度，包括大坝坝顶对坝体及坝基残坡积层进行帷幕灌浆防渗、高喷灌浆、大坝坝顶整平，增设防护栏杆、大坝上游坝坡增设排水孔、下游平整坝坡新建排水棱体、集水沟及量水堰、溢洪道整修、新建消能设施及尾水渠、封堵原涵管和老涵洞、新建输水设施、防汛公路整修硬化、新建管理用房、对大坝进行白蚁防治等 | 每出现1项未完成扣0.5分，扣完为止。 | 一是因建设用地无法协调导致管理用房未建或未建完，如：安子冲水库管理用房主体工程未建完，建设水库、火箭水库、仙岭水库及卫星水库未建管理用房；二是防汛公路旁无排水沟，如：张家山水库、良和水库、石塘水库、三八水库、深塘水库、仙岭水库共7座水库防汛公路旁均无水沟；三是三八水库量水堰未修建。扣1.5分。 | 3.5 | 1.5
|  | 小型病险水库除险加固座数 | 5 | 完成12座小型病险水库除险加固 | 每出现一座未完成，扣1分，扣完为止。 | 12座水库均已完工 | 5 | 0
|  | 概算控制 | 5 | 单价是否控制在批复概算单价内。 | 每出现一个实际执行中超过概算的项目扣1分，扣完为止 | 未见超概算事项 | 5 | 0
| 产出质量 | 工程建设质量 | 4 | 指工程建设的质量与计划情况的对比。计划情况以初步设计等相关批复为准，完成质量以验收为准。 | 每出现1项不达标扣1分，扣完为止。 | 未发现质量不合规问题 | 4 | 0
|  | 安全施工 | 4 | ①是否在施工现场张贴安全生产警示；②施工过程中是否发生安全事故。 | ①是，计1分，否则不计分；②无安全事故，计1分，否则不计分。 | 安全保障良好，据资料反映，未见反映安全事故 | 4 | 0
|  | 文明施工 | 3 | ①施工过程中是否存在噪音扰民行为；②施工过程中是否存在扬尘。 | ①无噪音扰民，计1分，否则不计分；②施工过程中无扬尘，计1分，否则不计分。 | 未发生相关事项 | 3 | 0
| 产出时效 | 工程建设进度 | 2 | 指工程实际完成进度与计划进度的对比。计划进度以合同约定为准。 | 每延期1个月扣0.5分，扣完为止。 | 2022年8月19日衡阳市公共资源交易中心发布《常宁市2022年小型水库除险加固工程施工招标公告（变更公告）》显示该项目计划完/竣工日期为2023年1月14日（工期4个月）。根据水利局提供《完工证明》显示，常宁市2022年小型水库除险加固项目于2023年3月25日基本完工。延期2个月，扣1分 | 1 | 1
|  | 工程变更情况 | 2 | 工程变更是否履行相关手续。 | 是，计2分；每出现1项未履行扣0.5分，扣完为止。 | 项目所有设计变更均未完成备案工作 | 0 | 2
项目效益 （25分） | 经济效益 | 新增供水能力 | 3 | 新增供水能力达30.56万立方米 | 达到，计3分，否则酌情扣分。 | 达到 | 3 | 0
|  | 新增、恢复灌溉面积 | 3 | 新增、恢复灌溉面积达0.15万亩 | 达到，计3分，否则酌情扣分。 | 达到 | 3 | 0
| 社会效益 | 保护人口数量 | 3 | 保护人口数量达1.16万人 | 达到，计3分，否则酌情扣分。 | 达到 | 3 | 0
|  | 消除安全隐患 | 5 | 降低洪涝灾害造成的危害 | 成果显著得2分；成果较为显著得1分； 存在1项安全隐患扣0.5分，最多扣2分 | 一是溢洪道进水口被堵，极易影响泄洪，甚至影响主坝的稳固性，如徐家冲水库溢洪道被养殖户拉网堆石堵塞住进水口，张家山水库、良和水库溢洪道均被养殖户拉网/立杆堵塞进水口；二是人为造成大坝坝体松动易严重影响大坝的稳定性及防渗漏能力从而影响坝体防洪能力，如徐家冲水库坝肩种葱，安子冲水库坝顶上违规种植大面积的高粱；三是对大坝上游六棱块护坡修整维护不到位，极易降低水库固土保持、防洪抗灾及保护生态环境的能力，如良和水库上游六棱块护坡长满杂草，以至于六棱块松动。扣1.5分 | 3.5 | 1.5
| 可持续影响 | 运行情况 | 3 | 已建工程是否良性运行 | 已建工程良性运行，计3分，否则酌情扣分。 | 已建工程良性运行 | 3 | 0
| 满意度 | 公众满意度 | 8 | 收益群众满意度 | 当满意度>=90%,得满分，每降低1%扣1分，依次类推，扣完为止 | 基本满意 | 8 | 0
合计 |  |  | 100 |  |  |  | 81.5 | 18.5