附件3

**计划生育转移支付资金2023年度绩效自评报告**

一、绩效目标分解下达情况

2023年常宁市卫生健康局收到计划生育中央和省级资金1205.1万元(湘财预〔2022〕353号、湘财预〔2023〕171号、湘财预〔2023〕270号)，其中中央财政资金777.1万元、省级资金485万元，本级配套资金31.52万元，总计1293.62万元。

2023年度绩效目标为：

（一）实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。

（二）实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。

二、绩效情况分析

**（一）资金投入情况分析。**

2023年度常宁市计划生育补助资金支出1293.62万，资金执行率为100.00%。

1. **资金管理情况分析。**

通过一卡通或银行转账发放补助资金，使用规范未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

1. **总体绩效目标完成情况分析。**

全面完成2023年绩效目标，村部分计划生育家庭奖励扶助：确认人数8056人，实发人数：8040人，发放标准每人每月85元，实际发放820.08万元，其中有16人因年审后死亡，不符合发放条件，未发放，通过市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放，以个人为单位，按年计算，一年发放一次。

计划生育家庭特别扶助：确认数972人，实发人数971人，实际发放918.3万元。其中失独家庭确认数406人，实际发放失独家庭406人，发放标准每人每年12600元，发放511.56万元；伤残家庭确认数299人，实际发放伤残家庭298人，发放标准每人每年10080元，发放300.384万元；手术并发症二级确认数4人，实际发放手术并发症二级4人，发放标准每人每年5520元，发放2.208万元，手术并发症三级确认数263人，实际发放手术并发症三级263人，发放标准每人每年3960元，发放104.148万元。其中特扶伤残1人因伤残证到期，不能办理伤残证退出，不符合发放条件，未发放。通过市财政局惠民惠农财政补贴资金“一卡通”系统发放，以个人为单位，按年计算，一年发放一次。全部按标准发放。

1. **绩效指标完成情况分析。**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1:实施农村计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和双女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。2:实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生有困难家庭在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定 | | | 全面完成 | | |
| 绩效指标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 |
| 产  出  指  标 | 数量  指标 | 扶助独生子女伤残家庭人数绩效目标完成率 | 299 | 298 | 伤残证未及时办理 |
| 扶助独生子女死亡家庭人数绩效目标完成率 | 406 | 406 |  |
| 扶助计划生育手术并发症一级二级三级人数绩效目标完成率 | 267 | 267 |  |
| 农村部分计划生育家庭扶助人数绩效目标完成率 | 8056 | 8040 | 年审后死亡退出 |
| 质量  指标 |  |  |  |  |
| 符合条件申报对象覆盖率 | 100% | 100% |  |
|  |  |  |  |
| 时效  指标 | 项目预拨资金从省级下达的时间 | 100% | 100% |  |
| 独生子女伤残家庭扶助金发放标准 | 10080元/人/年 | 100% |  |
| 独生子女死亡家庭扶助金发放标准 | 12600元/人/年 | 100% |  |
| 成本  指标 | 计划生育手术并发症扶助金发放标准 | 二级：5520元/人/年 | 100% |  |
| 三级：3960元/人/年 | 100% |  |
| 农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准 | 1020元/人/年 | 100% |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效  益  指  标 | 经济  效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 家庭发展能力 | 逐步提高 |  |  |
| 社会  效益  指标 | 社会稳定水平 | 逐步提高 |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 生态  效益  指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 资金足额发放到位，对象满意率高 | 95%及以上 |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务  对象  满意度指标 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 说明 | 无 | | | | | |

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

**存在的问题**

个别死亡未及时退出。伤残证未及时办理

**下一步改进措施：**

加强监督和检查。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将在常宁市人民政府网站将绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

无

六、附件

计划生育资金转移支付项目绩效目标自评表

常宁市卫生健康局

2023年3月18日