## 结构性分析汇总表
2018-2020年度常宁市政府专项债券项目现场评价资金支出结构性分析表汇总表
填报单位（盖章）： 常宁市财政局 | [6 empty] | 单位：万元
项目支出类型 | 现场评价实际支出金额 | 占现场评价资金比重 | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 合规支出 |  | 不合规支出
|  |  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比
工程费用 | 21801.35 | 41.46% | 21801.35 | 41.46%
设计费、可行性研究费等前期费用 | 341.02 | 0.6485% | 341.02 | 0.6485%
征地费用 | 10214.18 | 19.42% | 10214.18 | 19.42%
土地款 | 3531.4 | 6.716% | 3531.4 | 6.716%
装配厂房 | 16697.75 | 31.75% | 16697.75 | 31.75%
合 计 | 52585.7 | 100% | 52585.7 | 100%

## 结构性分析1
2018-2020年度常宁市城区排水防涝及污水处理一体化项目 政府专项债券项目现场评价资金支出结构性分析表
填报单位（盖章）： 常宁市财政局 | [6 empty] | 单位：万元
项目支出类型 | 现场评价实际支出金额 | 占现场评价资金比重 | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 合规支出 |  | 不合规支出
|  |  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比
工程费用 | 1698.4 | 93.73% | 1698.4 | 93.73%
初步设计费 | 49 | 2.704% | 49 | 2.704%
设计费 | 20 | 1.104% | 20 | 1.104%
项目款 | 23 | 1.269% | 23 | 1.269%
可行性研究费 | 21.6 | 1.192% | 21.6 | 1.192%
合 计 | 1812 | 100% | 1812 | 100%

## 结构性分析2
2018-2020年度常宁市湘南纺织产业基地服饰园基础设施（一期）建设项目 政府专项债券项目现场评价资金支出结构性分析表
填报单位（盖章）： 常宁市财政局 | [6 empty] | 单位：万元
项目支出类型 | 现场评价实际支出金额 | 占现场评价资金比重 | 其中 |  |  |  | 备注
|  |  | 合规支出 |  | 不合规支出
|  |  | 金额 | 占比 | 金额 | 占比
工程款 | 20102.95 | 39.59% | 20102.95 | 39.59%
征地费用 | 10214.18 | 20.12% | 10214.18 | 20.12%
土地款 | 3531.4 | 6.955% | 3531.4 | 6.955%
设计费、造价费等前期费用 | 227.42 | 0.4479% | 227.42 | 0.4479%
装配厂房 | 16697.75 | 32.89% | 16697.75 | 32.89%
合 计 | 50773.7 | 100% | 50773.7 | 100%

## 统计汇总表
2018-2020年度常宁市政府专项债券项目统计汇总表
填报单位（盖章）：常宁市财政局 | [8 empty] | 填报时间： 年 月 日 | [8 empty] | 金额:万元
序号 | 项目名称 | 实施期限 | 项目单位 | 主管部门 | 项目总投资 | 其中 | [6 empty] | 资金到位 | 资金执行 | 项目建设进度 | 项目年收益 | 项目还本付息 |  |  | 备注
[6 empty] | 专项债券 |  | 其他财政资金 |  |  | 市场化融资 | 其他 |  |  |  |  | 偿债来源 | 计划偿债金额 | 实际偿债金额
[6 empty] | 已发行 | 未发行 | 中央 | 省 | 市
1 | 2018年度常宁市新增土地储备 | 2018-2023年 | 常宁市自然资源局 | 常宁市自然资源局 | 26645.87 | 25600 | [5 empty] | 1045.87 | 26906.92 | 26906.92 | 常宁市培元办事处金桥村2宗土地整理已完工，并出让，其中常储（2014）036号地块，于2019年12月已出让城乡投86.69亩，出让价款7073万元，剩余的为基础设施用地已划拨，常储（2012）145号地块2020年已出让32.92亩，出让价款2983万元，剩余部分为安置地和基础设施已划拨，常储（2015）014号地块征收拆迁过程中 | 26245.13 | 土地出让收入 | 3070.5079 | 3070.5079 | 为预期总收益，付息
2 | 培元片区虎溪棚户区改造项目 | 2020-2022 | 常宁市棚改投资有限责任公司 | 常宁市城乡投资控股集团有限公司 | 41500 | 15700 | 22550 |  |  | 2600 |  | 650 | 11044.22 | 10164.78 | 未完工，已完成拆迁159户 | 11300 | 土地出让收入 | 1339.53 | 1339.53 | 预期总收益，付息
3 | 常宁市南外环西段新二中片区储备用地 | 2019-2022年 | 常宁市自然资源局 | 常宁市自然资源局 | 3111.4 | 3000 | [5 empty] | 111.4 | 3000 | 2994.58 | 已完工，已出让土地成交价款8847.8万元 | 7329.6 | 土地出让收入 | 231.7 | 231.7 | 为预期总收益，付息
4 | 常宁市建制镇生活污水处理工程（第一批）建设项目 | 2019-2020年 | 常宁市环境保护投资有限公司、常宁市创新资产经营有限公司 | 常宁市住房和城乡建设局 | 10687.6 | 2400 |  |  |  | 8287.6 |  |  | 4328.86 | 4328.86 | 柏坊镇、新河镇项目已完工，洋泉镇项目完工87%，荫田镇项目完工92%，庙前镇项目完工85%，官岭镇项目完工86%，烟洲镇项目完工80% | 404.21 | 污水处理费 | 168 | 168 | 预期年收益，付息
5 | 湘南纺织产业基地服饰园基础设施（一期）建设项目 | 2019-2021 | 常宁市宜阳工业园投资有限公司 | 湖南水口山投资控股集团有限公司 | 102553.15 | 19000 | 11000 |  |  | 72553.15 |  |  | 50773.7 | 50773.7 | 项目完工90%，其中A地块（装配厂房,）已完工80700m2，B地块项目建设内容包括入园东外环道路、16栋建筑（8栋厂房、7栋倒班房、1栋设备房）及周边园区道路建设，主体工程总建筑面积93,757.6m2。截止2021年10月已完成工程量32,576.2万元，已完成东外环路路基、水稳基层、雨污排水；12栋建筑主体、装饰及安装工程共计76,094.26m2；剩余4栋建筑主体业已全部完成。园区道路已完成铺筑基层约800米。C地块项目施工内容包括18栋建筑（8栋厂房、10倒班房）及周边园区道路建设，主体工程总建筑面积92,906.2m2。截止2021年10月已完成工程量34,172.78万元，14栋建筑已完成主体工程，其中11栋已完成大部分消防安装工程，9栋已完成室内强电穿线。剩余4栋建筑主体施工即将完工，共计完成建筑面积89,861.43m2。园区排水管网已完成3900m,园区道路及广场基层硬化已完成24000m2 | 8531.27 | 标准厂房、员工公寓、存量标准厂房收入的出租收入以及物业管理收入 | 1124.1 | 1124.1 | 预期年收益，付息
6 | 瓦松铁路专用线工程（一期） | 2015年12月-2019年5月 | 湖南省瓦松铁路建设投资有限责任公司 | 水口山经济开发区管理委员会 | 81718 | 2400 | 4000 |  |  |  | 31700 | 43618 | 81718 | 81068.9 | 项目总体完工率：100%；具体为：项目初步设计概算总投资8.1718亿元，项目于2019年9月已实现全线建成贯通,2019年10月完成瓦松铁路项目竣工验收，2019年11月完成货运铁路线开通电报,2020年1月获得国家铁路总局将瓦松铁路专用设备线纳入国家铁路总局货运图批准，2020年2月份启动铁路专用线正式运营，2020年12月获得国家铁路总局关于广州下元站至衡南瓦园站的货运优惠政策，2021年元月实现启动大货物量运输。 | 10201 | 铁路运输收入、中转物流收入 | 159.36 | 159.36 | 预期年收益，付息
7 | 常宁市塔岭水厂及城区供水管网提质改造工程 | 2020年10月-2022年9月 | 常宁市自来水公司 | 常宁市住房和城乡建设局 | 38195.08 | 7500 | 12500 |  |  | 18195.08 |  |  | 8427.68 | 8427.68 | 未完工，2020年已完成可研、立项批复、环评、泵站选址、设计招标等前期工作；启动智慧水务系统；铺设东三环、南三环北一环主管19.8公里，铺设宜潭办事处主管12公里；改造旧城区主管网及老旧小区供水管网8公里；2021年塔岭水厂初步设计已完成；新建城区主管网24公里；改造旧城区管网及老旧小区供水管网7公里；地理信息系统、漏损管理系统、、一体化供水调度系统正在建设中，智能化抄表收费平台已建立。 | 2583.68 | 供水收入 | 290.25 | 290.25 | 预期年收益，付息
8 | 水口山工人运动纪念馆建设项目 | 2020-2021 | 湖南水口山投资控股集团有限公司 | 常宁市财政局 | 6900.33 | 2000 |  |  |  | 4900.33 |  |  | 6160 | 6160 | 2021年6月竣工，已交付使用，2021年6月29日正式开馆 | 505.98 | 场馆租赁收入、商铺租赁收入、停车场停车收入、广告收入 | 71.1337 | 71.1337 | 预期年收益，付息
9 | 常宁市人民医院扩建项目 | 2020-2021年 | 常宁市人民医院 | 常宁市卫生健康局 | 60000 | 30000 |  | 4000 | 300 |  | 25700 |  | 25182.39 | 24510.87 | 已完成工程量60%，其中①住院楼主体工程于2020年11月25日圆满封顶正进行内装修及设备安装调试；②医技楼主体工程已完成；③食堂主体工程已完成，正进行装饰装修施工；④锅炉房主体工程已完成；⑤门急诊楼主体施工已接近尾声，11月可完成；⑥感染楼正在进行基础施工，12月前可完成主体。 | 5636.17 | 门诊收入、住院收入、药品收入和其他收入 | 1715 | 1715 | 预期年收益，付息
10 | 常宁市城区排水防涝及污水处理一体化项目 | 2019年12月-2021年12月 | 常宁市住房和城乡建设局 | 常宁市住房和城乡建设局 | 38660 | 6400 | 13600 |  |  | 18660 |  |  | 1812 | 1812 | 项目总体完工率：10%；具体为：一期夏联渠排涝上游分流工程已完成招投标工作，目前已经启动程完成40%，夏联渠、草桥渠水体治理截污纳管工程完成招投标工作，9月已动工，污水处理厂提标改造工程完成可研、环评等前期手续。 | 5098.98 | 污水处理费 | 312.8 | 312.8 | 预期年收益，付息
总计 |  |  |  |  | 409971.43 | 114000 | 63650 | 4000 | 300 | 125196.16 | 57400 | 45425.27 | 219353.77 | 217148.29 |  | 77836.02 |  | 8482.3816 | 8482.3816