## 1
附件1-1
项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：常宁市旅游服务中心
项目名称 | 全市旅游标识牌建设 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□
主管部门 | 常宁市交通运输和旅游局 | 主管部门编码
项目单位 | 常宁市旅游服务中心 | 项目负责人 | 滕旺 | 联系电话 | 18216061673
项目起止时间 | 2019年1月-2019年12月
项目资金申请（万元） | 资产总额:2730577
一、财政拨款:2730577
二、自有资金:0
三、其他：0
项目概况 | 该项目位于常宁市各乡镇街道办事处，建设内容和规模:新制旅游标志112套，其中1200MM*1000MM，7套1200MM*800MM，1套1200MM*1200MM，1套4600MM*2600MM，1套400MM*300MM，1套3000MM*2600MM，25套4600MM*2600MM，1套3200MM*1600MM，4000MM*3000MM，4套4000MM*2400MM，1套3000MM*2000MM，6套4000MM*2600MM，13套4000MM*2000MM，3套3000MM*3000MM，39套4000MM*4000MM，5套.折除、更改、安装标牌8块，其中4600MM*2600MM，5套3200MM*1600MM，3套折除安装标志牌10块，其中4600MM*2600MM，3套3200MM*1600MM，7套
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 续办市十七届人大二次会议议案
| 项目申报的可行性 | 结合常宁旅游实际，能提高常宁综合旅游基础设施服务功能。
| 项目申报的必要性 | 推动全市旅游事业的发展
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、基础 | 2019-03-01 |  | 2019-04-01
| 2、材料及版面工程 | 2019-05-01 |  | 2019-06-01
| 3、安装标识牌 | 2019-07-01 |  | 2019-10-01
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 提升常宁的旅游基础设施，将常宁建设成为国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘内较大的旅游集散地、成为全市经济社会发展的重要增长极 |  | 完成全市旅游标识牌识建设并交付使用。

## 2
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 标识牌数量是否增加 | 是
|  | 质量指标 | 是否达到行业标准 | 是
|  | 时效指标 | 是否按时完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否超出投入成本 | 否
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续 影响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否按设计质量完成 | 是
|  | 时效指标 | 是否按签约时间完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否按预算成本完成 | 是
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 满意
……
其他需说明的问题
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 朱小艳 | 联系电话： | 13575295377 | 填报日期： | 2020-06-15

## 3
附件1-1
项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：常宁市旅游服务中心
项目名称 | 胜桥乡村旅游基础设施建设 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□
主管部门 | 常宁市交通运输和旅游局 | 主管部门编码
项目单位 | 常宁市旅游服务中心 | 项目负责人 | 滕旺 | 联系电话 | 18216061673
项目起止时间 | 2018年1月-2019年12月
项目资金申请（万元） | 资产总额:2728000
一、财政拨款:2730577
二、自有资金:0
三、其他：0
项目概况 | 常宁市胜桥镇乡村旅游基础设施建设含泉峰观山顶、山底、彩稻、采葵、荷花基地基础设施、X079县道通往玉佛殿公路安全设施、常宁市-胜桥镇-泉峰观沿线旅游指路牌
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 续办市十七届人大二次会议议案、常宁市人民政府关于《推进全市全域旅游，建设旅游强市议案》的工作报告
| 项目申报的可行性 | 结合常宁旅游实际，能提高常宁乡村旅游基础设施服务功能。
| 项目申报的必要性 | 推动全市乡村旅游事业的发展
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1.泉峰观旅游厕所建设 | 2019-05-01 |  | 2019-09-01
| 2、山底、彩稻、采葵、荷花基地基础设施 | 2019-03-01 |  | 2019-12-01
| 3、通往玉佛殿公路安全设施 | 2019-05-01 |  | 2019-10-01
| 4、沿线旅游指路牌 | 2019-07-01 |  | 2019-12-01
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 提升常宁的旅游基础设施，将常宁建设成为国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘内较大的旅游集散地、成为全市经济社会发展的重要增长极 |  | 完成胜桥旅游基础设施建设并交付使用。

## 4
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否达到行业标准 | 是
|  | 时效指标 | 是否按时完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否超出投入成本 | 否
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续 影响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否按设计质量完成 | 是
|  | 时效指标 | 是否按签约时间完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否按预算成本完成 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 满意
其他需说明的问题
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 朱小艳 | 联系电话： | 13575295377 | 填报日期： | 2020-06-15

## 5
附件1-1
项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：常宁市旅游服务中心
项目名称 | 全市旅游标识牌建设 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□
主管部门 | 常宁市交通运输和旅游局 | 主管部门编码
项目单位 | 常宁市旅游服务中心 | 项目负责人 | 滕旺 | 联系电话 | 18216061673
项目起止时间 | 2019年1月-2019年12月
项目资金申请（万元） | 资产总额:2730577
一、财政拨款:2730577
二、自有资金:0
三、其他：0
项目概况 | 该项目位于常宁市各乡镇街道办事处，建设内容和规模:新制旅游标志112套，其中1200MM*1000MM，7套1200MM*800MM，1套1200MM*1200MM，1套4600MM*2600MM，1套400MM*300MM，1套3000MM*2600MM，25套4600MM*2600MM，1套3200MM*1600MM，4000MM*3000MM，4套4000MM*2400MM，1套3000MM*2000MM，6套4000MM*2600MM，13套4000MM*2000MM，3套3000MM*3000MM，39套4000MM*4000MM，5套.折除、更改、安装标牌8块，其中4600MM*2600MM，5套3200MM*1600MM，3套折除安装标志牌10块，其中4600MM*2600MM，3套3200MM*1600MM，7套
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 续办市十七届人大二次会议议案
| 项目申报的可行性 | 结合常宁旅游实际，能提高常宁综合旅游基础设施服务功能。
| 项目申报的必要性 | 推动全市旅游事业的发展
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、基础 | 2019-03-01 |  | 2019-04-01
| 2、材料及版面工程 | 2019-05-01 |  | 2019-06-01
| 3、安装标识牌 | 2019-07-01 |  | 2019-10-01
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 提升常宁的旅游基础设施，将常宁建设成为国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘内较大的旅游集散地、成为全市经济社会发展的重要增长极 |  | 完成全市旅游标识牌识建设并交付使用。

## 6
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 标识牌数量是否增加 | 是
|  | 质量指标 | 是否达到行业标准 | 是
|  | 时效指标 | 是否按时完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否超出投入成本 | 否
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续 影响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否按设计质量完成 | 是
|  | 时效指标 | 是否按签约时间完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否按预算成本完成 | 是
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
其他需说明的问题
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 朱小艳 | 联系电话： | 13575295377 | 填报日期： | 2020-06-15

## 7
附件1-1
项目绩效目标申报表
（ 2019 年度）
填报单位（盖章）：常宁市旅游服务中心
项目名称 | 全市旅游标识牌建设 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□
主管部门 | 常宁市交通运输和旅游局 | 主管部门编码
项目单位 | 常宁市旅游服务中心 | 项目负责人 | 滕旺 | 联系电话 | 18216061673
项目起止时间 | 2019年1月-2019年12月
项目资金申请（万元） | 资产总额:2730577
一、财政拨款:2730577
二、自有资金:0
三、其他：0
项目概况 | 该项目位于常宁市各乡镇街道办事处，建设内容和规模:新制旅游标志112套，其中1200MM*1000MM，7套1200MM*800MM，1套1200MM*1200MM，1套4600MM*2600MM，1套400MM*300MM，1套3000MM*2600MM，25套4600MM*2600MM，1套3200MM*1600MM，4000MM*3000MM，4套4000MM*2400MM，1套3000MM*2000MM，6套4000MM*2600MM，13套4000MM*2000MM，3套3000MM*3000MM，39套4000MM*4000MM，5套.折除、更改、安装标牌8块，其中4600MM*2600MM，5套3200MM*1600MM，3套折除安装标志牌10块，其中4600MM*2600MM，3套3200MM*1600MM，7套
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 续办市十七届人大二次会议议案
| 项目申报的可行性 | 结合常宁旅游实际，能提高常宁综合旅游基础设施服务功能。
| 项目申报的必要性 | 推动全市旅游事业的发展
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、基础 | 2019-03-01 |  | 2019-04-01
| 2、材料及版面工程 | 2019-05-01 |  | 2019-06-01
| 3、安装标识牌 | 2019-07-01 |  | 2019-10-01
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 提升常宁的旅游基础设施，将常宁建设成为国内有一定影响力的旅游目的地、省内全域旅游示范区和湘内较大的旅游集散地、成为全市经济社会发展的重要增长极 |  | 完成全市旅游标识牌识建设并交付使用。

## 8
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 标识牌数量是否增加 | 是
|  | 质量指标 | 是否达到行业标准 | 是
|  | 时效指标 | 是否按时完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否超出投入成本 | 否
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续 影响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否按设计质量完成 | 是
|  | 时效指标 | 是否按签约时间完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否按预算成本完成 | 是
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
其他需说明的问题
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 朱小艳 | 联系电话： | 13575295377 | 填报日期： | 2020-06-15

## 10
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 标识牌数量是否增加 | 是
|  | 质量指标 | 是否达到行业标准 | 是
|  | 时效指标 | 是否按时完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否超出投入成本 | 否
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续 影响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 是否按设计数量完成 | 是
|  | 质量指标 | 是否按设计质量完成 | 是
|  | 时效指标 | 是否按签约时间完成 | 是
|  | 成本指标 | 是否按预算成本完成 | 是
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 是否对当地经济有所帮助 | 是
|  | 社会效益指标 | 是否促进旅游环境的提升 | 是
|  | 生态效益指标 | 是否促进旅游品质的提升 | 是
|  | 可持续影 响指标 | 是否对当地旅游事业的发展有可持续影响 | 是
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 服务对象是否满意 | 是
……
其他需说明的问题
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 朱小艳 | 联系电话： | 13575295377 | 填报日期： | 2020-06-15