常宁市2019年度就业专项资金绩效

报      告

2019年我市就业专项资金管理使用情况，对照绩效指标报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2019年初预算安排2488万元。其中上级就业补助专项转移支付资金1724万元，本级财政预算安排120万元，利息收入3万元,上年结余641万元。

2019年度，年初预算按各项目资金分配情况如下：职业培训补贴143万元，补贴1500人；职业技能鉴定补贴8万元，补贴700人；社会保险补贴300万元，补贴540人；公益性岗位补贴1065万元，补贴785人；创业补贴20万元，补贴100人；就业见习补贴35万元，补贴26人；就业创业服务补助288万元；就业扶贫补贴190万元；创新创业带动就业扶持资金167万元。

二、完成情况分析

（一）资金投入情况

1.资金到位情况：

2019年预算下达1982万元，到位100%。其中：省级下达1782万元(含省级创新创业带动就业示范典型补助115万元、省级就业精准扶贫爱心单位奖补10万元、省级重点监测乡镇3万元）；本级财政配套200万元。

- 2.资金执行情况：

- 2019年就业补助资金累计支出2327万元，其中公益性岗位补贴1066.14万元；就业创业服务补助192万元；职业培训补贴62万元；社保补贴37.57万元；就业见习补贴36.09万元；求职创业补贴0.24万元；其他就业补助支出932.96万元（包括一次性岗位补助271.44万元；就业扶贫补助332.52万元；创新创业带动就业补助329万元）。资金执行率为93.53%。我市就业专项资金在使用中，注重支付的及时性和合规性，已经安排支付的资金能够及时支付。

- 3.资金管理情况：

- 我市将再就业资金列入财政预算，实行财政专户管理，按照资金的使用范围、标准和就业服务部门申报、主管部门审核、财政部门核准的申报程序进行分账核算，履行收支两条线，专款专用，及时拨付，为促进就业起到了重要作用。

一是坚持专款专用的原则。在专项资金的管理和使用工作中，我市始终严格按照规定的范围、标准和程序，坚持做到专户管理、专款专用，坚决杜绝挪用或变相使用就业专项资金。二是坚持齐抓共管的原则。我市纪检监察、审计、财政等部门对就业专项资金实行“全领域、全方位、全过程”的监管，实现监管工作的标准化和精细化，提高监管工作的针对性和有效性。三是坚持定期检查的原则。加强就业专项资金的监管工作，定期检查是基础，采取季度检查与年度评估相结合、部门自查与联合检查相结合的方式，及时查找存在的问题和隐患，完善补充专项资金使用管理规定，切实解决工作中遇到的问题。四是健全资金申请、审核，资金拨付、支出，资金检查、稽核制度。从事前申请、事中监督、事后检查，全面加强监管，努力提高专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性；五是建立内部管理制度，完善职业培训补贴、创业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴等各项就业专项资金数据系统，详细登记享受政策人员的基础信息，防止出现违规领取补贴；六是建立定期通报、公示制度，增强资金监管的透明度和约束力。

（二）总体绩效目标完成情况

2019年，我市围绕扩大就业规模，提高就业质量，采取多项措施促进就业，合理和规范使用就业补助财政专项资金，完成或超额完成了各项目标任务。城镇新增就业6827人，完成年任务的105%，失业人员再就业3591人，完成年任务的107 %，其中就业困难对象实现就业1218人，完成年任务的115%；“零就业家庭”动态就业援助率达到100%；新增农村劳动力转移就业5700人，完成年任务的104％，其中新增农村贫困劳动力转移就业578人，完成年任务的101%；新增创业主体2580人，完成年任务的103.2%，带动城乡就业4112人，完成年任务的102.8%，其中带动城镇就业2044人，完成年目标任务的102.2%；公益性岗位援助人数1076人，就业见习补贴人数102人，纯农户家庭未就业高校毕业生动态就业率100%。

（三）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

2019年，享受就业技能培训和创业培训补贴人数1243人，完成年预算82.87%，取得培训合格证书100%。享受社会保险补贴人数143人，人均标准2627元，这只是部分军退人员的社会养老保险补贴。享受公益性岗位补贴人数1076人，完成年预算137%，人均标准9908元。 享受就业见习补贴人数102人，完成年目标任务102%，人均标准3683元（三个月）。符合政策规定的毕业年度高校毕业生享受求职创业补贴比例100%。

以上资金在规定的时间内下达率100%，到位率100%，发放准备率100%。

- 效益指标完成情况

- 我市就业补助财政专项资金使用效果主要表现在：一是通过职业培训，劳动者的素质进一步提高，就业能力进一步提升；二是通过公益性岗位补贴政策，拓宽了就业困难人员的就业渠道，形成了困难群体的就业帮扶机制；三是通过社保补贴政策，调动了企业吸纳就业困难人员的积极性，提高了大龄困难人员的就业质量。促进全市城镇新增就业人数6827人，失业人员再就业3591人，就业困难人员就业1218人，年末城镇登记失业率控制在3.21%左右，年末高校毕业生动态就业率100%，零就业家庭援助率达到100%；社会反响良好，无就业问题发生重大群体事件，就业创业工作可持续发展。

3.满意度指标完成情况

通过扶持公共就业服务体系建设，就业服务进一步向基层延伸，为广大城乡劳动者搭建了优质高效的就业服务平台公共就业服务和就业扶持政策经办满意率均为100%。

常宁市就业服务中心

2020年6月30日