## 1
附件1-5
项目绩效目标申报表
（ 2016 年度）
填报单位（盖章）：常宁市国土资源局
项目名称 | 2014年烟州矮岭等土地开发 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R
主管部门 | 国土局 | 主管部门编码 | 402
项目单位 | 土地整理中心 | 项目负责人 | 颜志勇 | 联系电话
项目起止时间 | 2014.10-2016.01
项目资金申请（万元） | 资产总额:708.78
一、财政拨款:708.78
二、自有资金:
三、其他：
项目概况 | 按照土地利用总体规划，对2015年烟州镇矮岭村等田、水开发，提高耕地质量，增加有效耕地面积。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 常国土资发（2014）46号文件
| 项目申报的可行性 | 改善农业生产条件和生态环境
| 项目申报的必要性 | 改善农业生产条件和生态环境
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、烟州镇矮岭村水田开发项目 | 2014-10-01 |  | 2016年元月
| 2、罗桥镇利群村水田开发项目 | 2014-10-01 |  | 2016年元月
| 3、兰江等水田开发项目 | 2014-10-01 |  | 2016年元月
| 4、江河乡双坪村土地复垦项目 | 2014-10-01 |  | 2016年元月
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 土地开发率100% |  | 各村土地开发完成100%

## 2
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 109.92公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 100%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 3年
成本指标
……
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续 影响指标
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 32.98公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 100%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 1个月
|  | 成本指标 | 开发成本 | 212.63
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位面积基本建设投资 | 6.45
|  | 社会效益指标 | 人均耕地面积 | 0.65
|  | 生态效益指标 | 人均公共绿地面积 | 0.25
|  | 可持续影 响指标 |  | 可持续
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
其他需说明的问题 | 2014年完成开发项目39%，实现成本283.51万元；2015年完成开发项目30%，实现成本212.63万元；
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 周文娟 | 联系电话： | 13397472666 | 填报日期： | 2017.11.21