## 1
附件1-1
项目绩效目标申报表
（ 2016 年度）
填报单位（盖章）：常宁市国土资源局
项目名称 | 2013年板桥镇青塘等土地开发 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目R
主管部门 | 国土局 | 主管部门编码 | 402
项目单位 | 土地整理中心 | 项目负责人 | 颜志勇 | 联系电话
项目起止时间 | 2014.04-2016.01
项目资金申请（万元） | 资产总额:1111.5
一、财政拨款:1111.5
二、自有资金:
三、其他：
项目概况 | 按照土地利用总体规划，对2013年板桥镇青塘村等田、水、路、林、村综合开发，提高耕地质量，增加有效耕地面积，改善农业生产条件和生态环境。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 常国土资发（2013）59号文件
| 项目申报的可行性 | 改善农业生产条件和生态环境
| 项目申报的必要性 | 改善农业生产条件和生态环境
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、板桥镇青塘等三个村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
| 2、柏坊镇泉水村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
| 3、胜桥镇渣石村、竹塘村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
| 4、宜潭乡新联村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
| 5、蓬塘乡满洲村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
| 6、洋泉镇四泉村土地开发项目 | 2014-04-01 |  | 2016年元月
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 土地开发率100% |  | 各村土地开发完成100%

## 2
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 150.29公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 100%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 3年
|  | 成本指标 | 总成本 | 1111.5万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续 影响指标
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 22.54公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 100%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 1个月
|  | 成本指标 | 开发成本 | 161.57万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
可持续影 响指标
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
其他需说明的问题 | 2014年完成开发55.46%，实现成本616.49万元；2015年完成开发30%，实现成本333.44万元；
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： | 周文娟 | 联系电话： | 13397472666 | 填报日期： | 2017.11.21

## Sheet3
附件2-1
专项资金绩效目标申报表 （ 2016 年度）
填报单位（盖章）：常宁市国土资源局
专项名称 | 2014年烟州矮岭等土地开发 |  | 专项属性 | 延续专项R 新增专项□
部门名称 | 常宁市土地开发整理中心 |  | 资金总额（万元） | 708.78
部门相应职能职责概述 | 按照国土资源部农村土地整治监 测监管系统的要求，督促有关县（市、区）及时上报项目数 据资料，认真做好重大工程和示范建设项目的信息填报、审 核工作。同时对建设进度缓慢的项目进行原因分析和跟踪督 办。
专项立 项依据 | 常国土资发（2014）46号文件
专项实施 进度计划 | 专项实施内容 | 计划开始时间 |  |  | 计划完成时间
| 1、土地开发 | 2014.04 |  |  | 2016.01
2、
……
专项长期绩效目标 | 保证耕地占补平衡，对全市多处地质灾害隐患点进行治理，争取100%保障市重点项目用地需求
专项年度绩效指标 | 确保耕地保有量和基本农田面积
专项年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 32.98公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 80%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 3年
|  | 成本指标 | 总成本 | 212.63
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位面积基本建设投资 | 6.45
|  | 社会效益指标 | 人均耕地面积 | 0.65
|  | 生态效益指标 | 人均公共绿地面积 | 0.25
|  | 可持续影响指标 |  | 可持续
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
专项实施保障措施 | 为确保专项实施而制定的制度和措施，如成立的专门管理机构、资金管理办法、项目管理办法、工作措施（方案、规划）等。
财政部门审核意见 | （盖章） 年 月 日
填报人： | 滕华旸 | 联系电话： | 7239033 | 填报日期： | 2017.11.21