## 1
附件1-2
项目绩效目标申报表
（2018年度）
填报单位（盖章）：常宁市国土资源局
项目名称 | 2015年兰江乡铁塘村等本级土地开发 | 项目属性 | 新增项目□ 延续项目□
主管部门 | 国土局 | 主管部门编码 | 402
项目单位 | 土地整理中心 | 项目负责人 | 颜志勇 | 联系电话 | 15096096999
项目起止时间 | 2016.02-2017.04
项目资金申请（万元） | 资产总额:1107.59
一、财政拨款:1107.59
二、自有资金:
三、其他：
项目概况 | 该项目是2015年本级土地开发项目，建设总规模为108.19公顷，新增耕地面积89.86公顷，投资总预算为1107.59万元。
项目立项情况 | 项目立项的依据 | 常国土资发（2015）43号文件
| 项目申报的可行性 | 改善农业生产条件和生态环境
| 项目申报的必要性 | 改善农业生产条件和生态环境
项目实施进度计划 | 项目实施内容 | 开始时间 |  | 完成时间
| 1、兰江乡铁塘村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 2、胜桥镇尹桥村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 3、盐湖镇七坪村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 4、三角塘镇阳庙等3个村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 5、大堡乡深水等2个村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 6、兰江乡茅塘村水田开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 7、盐湖新铺等3村土地开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
| 7、柏坊镇双白村水田开发项目 | 2016-02-01 |  | 2017-04-01
项目绩效目标 | 长期目标 |  | 年度目标
| 土地开发率100% |  | 各村土地开发完成100%
√

## 2
长期绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 108.19公顷
|  | 质量指标 | 开发完成率 | 100%
|  | 实效指标 | 开发时间 | 15个月
|  | 成本指标 | 总成本 | 1107.59万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标
社会效益指标
生态效益指标
|  | 可持续 影响指标 |  | 可持续
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
年度绩 效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注
| 产出指标 | 数量指标 | 开发面积 | 108.19公顷
质量指标
实效指标
|  | 成本指标 | 成本 | 532.32万元
……
| 效益指标 | 经济效益指标 | 单位生产成本 | 10.24万元/公顷
|  | 社会效益指标 | 改善农民生产质量 | 80%
|  | 生态效益指标 | 新增耕地面积 | 89.86公顷
|  | 可持续影 响指标 |  | 可持续
|  | 社会公众或服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意度 | 100%
……
其他需说明的问题 | 该项目2017年已完工，本年度拨入尾款294.9万元
预算部门审核意见 | (盖章） 年 月 日
填报人： |  | 联系电话： |  | 填报日期：2019年05月05日